## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 29
Membres | Adam AMRANE, Aurélie DEMURE, Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA, Sofiane OUADAH, Maxence PICAULT , Nassim BOUZERARA
Sprint concerné | Cadrage / Sprint 1
Version | v1.1
Date de remise | 29/06/2026 18h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-29-story-map-v1.1.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST : MVP Release 1 | F1 · Inscription email + mot de passe (US-01 · 3 SP) | F2 · Upload PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car. (US-02 · 5 SP) | F3 · Génération 10 QCM via Llama 3.1 8B local (US-03 · 8 SP) | F4 · Soumission + correction automatique (US-04 · 3 SP) | F5 · Score /10 + détail bonnes/mauvaises réponses (US-05 · 3 SP) | F6 · Historique persistant des quiz (US-06 · 3 SP)
SHOULD : Release 2 | Reset password par email lien magique 24h (US-07 · 3 SP) | Bibliothèque personnelle de cours uploadés (US-08 · 5 SP) | Choix niveau de difficulté + nb questions 5-20 (US-09 · 5 SP) | Mode timer optionnel par question 10-30 s (US-10 · 3 SP) | Dashboard progression par chapitre / cours (US-11 · 5 SP) | Export RGPD complet JSON + CSV Art. 15/20 (US-12 · 5 SP)
COULD : Release 2 | Login social Google / Apple OAuth (US-13 · 5 SP) | Import cours depuis URL web (US-14 · 8 SP) | Mode questions ouvertes corrigées LLM (US-15 · 13 SP) | Mode flashcards type Anki — révision espacée | Identification automatique des lacunes (US-16 · 8 SP) | Suppression compte + données RGPD Art.17 (US-17 · 5 SP)
WON'T (this time) | SSO SAML/OIDC B2B Release 3+ (US-18 · 13 SP) | Source vidéo/audio transcription Whisper coûteuse | Compétition multi-joueurs hors cible primaire (US-20 · 13 SP) | IA conversationnelle chatbot type Khanmigo (US-19 · 21 SP) | Stats temps réel collectives besoin marginal MVP | Personnalisation thème UI thème sombre déjà prévu
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ☐ Oui | Les colonnes suivent le cycle d'utilisation : 1. S'inscrire, 2. Uploader, 3. Générer, 4. Passer le quiz, 5. Consulter les résultats, 6. Gérer son compte.
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ☐ Oui | La matrice 2D est structurée horizontalement selon les 4 niveaux de priorité MoSCoW.
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ☐ Oui | Alignement aux fonctionnalités F1 à F6.
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ☐ Oui | Choix des options stratégiques : Réinitialisation de mot de passe, Bibliothèque multi-cours, Choix du niveau de difficulté et Timer par question.
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ☐ Oui | Intégration de fonctionnalités à forte valeur ajoutée : Connexion OAuth (Google/Apple), Import via URL et Mode flashcards type Anki.
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ☐ Oui | Exclusion des fonctionnalités hors-cible pour la V1/V2.
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ☐ Oui | Chaque cellule sélectionnée a été préfixée par un identifiant unique allant de US-01 à US-21.
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ☐ Oui | Atelier réalisé en équipe complète.
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ☐ Oui | On a une bonne traçabilité entre les documents.