## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition (allégée) de la perturbation J3-bis (RGPD — SAR Art. 15) — EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 29
Membres | Adam AMRANE, Aurélie DEMURE, Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA, Sofiane OUADAH, Maxence PICAULT, Nassim BOUZERARA
Sprint concerné | Sprint J3-bis (perturbation RGPD — SAR Art. 15)
Version | v1.0
Date de remise | Perturbation J3-bis — mercredi 01/07/2026 (10h30 → 12h30, en parallèle du sprint J3)
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint J3B
SPRINT BACKLOG : PERTURBATION J3-BIS (RGPD — SAR Art. 15)
Mercredi · objectif : arbitrer et documenter la conformité RGPD (SAR Hugo Petit, Art. 15) sans mobiliser toute l'équipe déjà engagée sur le sprint sécurité J3 — décision + registre, pas un sprint de code complet
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint J3-bis (perturbation RGPD, décision allégée)
Date | Mercredi 01/07/2026 — perturbation 10h30, en parallèle du sprint J3 (10h-14h)
Équipe (n personnes) | 2 personnes mobilisées (le reste de l'équipe reste sur le sprint J3)
Capacité totale | 2 personnes × 2h = 4h-pers (fenêtre 10h30-12h30)
Vélocité cible (SP) | US-12 re-priorisée MUST (5 SP) + US-26 nouvelle (3 SP) — cf. Product Backlog v1.4
Objectif sprint | Produire la note de priorisation, la politique de rétention, le contrat de l'endpoint d'export et du modèle DataRequest, et la réponse écrite à Hugo Petit — l'implémentation complète (code) suit après ce cadrage, intégrée au gel MVP 17h45.
Scrum Master | Maxence PICAULT
Product Owner | Sofiane OUADAH
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-J3B.2 Politique de rétention 1 page (durées / motifs / suppression), rédigée et publiable · Assigné : Aurélie · Estim 1h »
❌ À ÉVITER | « Les données sont conservées le temps nécessaire » (formule fourre-tout sans durée précise, sanctionnée par la CNIL)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-26 | T-J3B.1 | Rédiger la note de priorisation / arbitrage MVP vs conformité (décision d'escalade de US-12 SHOULD → MUST) | Sofiane OUADAH | 0.5 | 0 | Done
US-26 | T-J3B.2 | Rédiger la politique de rétention (1 page, 3 sections : durées par type de donnée / motifs légaux / modalités de suppression Art. 17) | Aurélie DEMURE | 1 | 1 | Todo
US-26 | T-J3B.3 | Spécifier le modèle DataRequest (demandeur, date, statut reçue/en cours/répondue, date de réponse, hash de l'export) | Sofiane OUADAH | 0.5 | 0.5 | Todo
US-12 | T-J3B.4 | Spécifier le contrat de GET /api/accounts/me/export/ (JSON + CSV, filtrage strict request.user, test anti-fuite inter-comptes) | Sofiane OUADAH | 0.5 | 0.5 | Todo
US-26 | T-J3B.5 | Rédiger la réponse écrite à Hugo Petit (accusé de réception, explications, droits Art. 16/17/18/20, contact DPO fictif) | Aurélie DEMURE | 1 | 1 | Todo
US-26 | T-J3B.6 | Mettre à jour Product Backlog (US-12, US-26), Story Map et Sprint Backlog pour tracer la perturbation J3-bis | Sofiane OUADAH | 0.5 | 0 | Done
TOTAL |  | 4.0 h estimées · capacité 4 h-pers (2 pers. × 2h) · 2/6 tâches Done |  | 4 | 3
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint J3B
BURNDOWN : SPRINT J3-BIS (RGPD — SAR Art. 15)
Trajectoire des heures restantes mercredi 10h30 → 12h30 (fenêtre allégée de 2h, en parallèle du sprint J3)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
10h30, Début sprint | 4 | [à compléter] |  | Début, note de priorisation en cours (Sofiane)
11h00, Point rapide | 3 | [à compléter] |  | Note de priorisation actée, politique de rétention démarrée
11h30, Mi-sprint | 2 | [à compléter] |  | Politique de rétention + spec DataRequest en cours
12h00, Avant clôture | 1 | [à compléter] |  | Réponse à Hugo Petit en finalisation
12h30, Fin sprint / Review | 0 | [à compléter] |  | Décision + registre livrés, retour au sprint J3
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non