## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du sprint de la perturbation J2 (latence LLM) — EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 29
Membres | Adam AMRANE, Aurélie DEMURE, Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA, Sofiane OUADAH, Maxence PICAULT, Nassim BOUZERARA
Sprint concerné | Sprint J2 (perturbation latence LLM)
Version | v1.0
Date de remise | Perturbation J2 — mardi 30/06/2026
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint J2
SPRINT BACKLOG : PERTURBATION J2 (latence LLM)
Mardi · objectif : ramener la génération de quiz sous 15 s en basculant le modèle LLM (Llama 3.1 8B → Llama 3.2 3B) — cf. ADR-002 & benchmark-llm.docx
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint J2 (perturbation latence)
Date | Mardi 30/06/2026 — perturbation 14h00
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | US-03 ré-estimée 8 → 3 SP (cf. Product Backlog v1.2)
Objectif sprint | Basculer le modèle LLM par défaut pour passer la génération de 10 QCM sous le seuil de 15 s exigé par le sponsor, sans casser la correction auto (JSON).
Scrum Master | Maxence PICAULT
Product Owner | Sofiane OUADAH
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-J2.1 | Benchmark reproductible : 5 runs × 3 modèles (Llama 3.1 8B / 3.2 3B / Phi-3) sur cours de référence, mesure latence p50/p95 + qualité /5 + RAM | Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA | 3 | 0 | Done
US-03 | T-J2.2 | Rédaction ADR-002 (format Nygard) : contexte, 3 options, décision Llama 3.2 3B, conséquences | Aurélie DEMURE | 2 | 0 | Done
US-03 | T-J2.3 | Bascule du modèle par défaut : OLLAMA_MODEL llama3.1:8b → llama3.2:3b (settings.py + .env.example + .env.prod.example) + pull du modèle Ollama | Adam AMRANE | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-J2.4 | Ajustement des prompts d'ancrage RAG pour le modèle 3B (robustesse du format de sortie JSON) | Sofiane OUADAH | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-J2.5 | Aligner le timeout de génération sur le seuil sponsor (OLLAMA_TIMEOUT / LLM_REQUEST_TIMEOUT = 15 s) dans la config | Maxence PICAULT | 1 | 1 | Todo
US-03 | T-J2.6 | Tests de non-régression du parseur de quiz JSON avec Llama 3.2 3B (compatibilité module de correction automatique) | Nassim BOUZERARA | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-J2.7 | Mesure de latence APRÈS bascule sur le cours de référence + capture pour la Sprint Review (cible ≤ 15 s) | Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 13 h estimées · capacité 28 h-pers · marge pour intégration & tests · 2/7 tâches Done |  | 13 | 8
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint J2
BURNDOWN : SPRINT J2 (bascule LLM)
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 13 | [à compléter] |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 10 | [à compléter] |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 6 | [à compléter] |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 3 | [à compléter] |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | [à compléter] |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non