A

APOCAL'IPSSI

PERTURBATION · J1 (PRODUIT) · NOTE DE DÉCISION

Note de décision MoSCoW

Cible enseignante en SHOULD pour la Release 1

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | 29 |
| --- | --- |
| Membres | Aurélie DEMURE |
| Sprint concerné | Cadrage J1 / Release 1 |
| Version | v1.1 (post-perturbation Mme Lefèvre) |
| Date de remise | 30/06/2026 |
| Statut | En revue PO |

💡 Convention de nommage du fichier : equipe-XX-nom-document-vY.Z.docx  (ex. equipe-03-persona-v1.0.docx)

Table des matières

👉 Une fois le document complété, faites clic droit sur la table ci-dessous puis « Mettre à jour les champs » (ou touche F9) pour générer les liens.

Pourquoi cet artefact ?	5

1. Contexte de la décision	5

1.1. Perturbation concernée	5

1.2. Situation factuelle (résumé)	5

2. Tableau MoSCoW étendu (scoring effort × impact)	6

3. Contrepartie obligatoire (ce qui sort du sprint)	7

3.1. Stories ajoutées / Stories reportées	8

4. Impact sur les Releases	8

4.1. Release 1 (MVP mercredi 17h45)	8

4.2. Release 2 (jeudi 17h45)	8

4.3. Stories décalées au backlog post-soutenance	9

5. Validation Product Owner	9

✅ Grille d'auto-évaluation	10

📚 Références et conventions	11

Références incontournables	11

Références spécifiques à ce document	11

Convention de versionnement	11

PRÉAMBULE

# Pourquoi cet artefact ?

Une note de décision MoSCoW formalise un arbitrage de priorisation. Sans note écrite, l'arbitrage devient un vœu pieux que personne ne respecte. Cette note est exigée chaque fois qu'une perturbation modifie le scope (perturbation J1 produit, J4 crise utilisateur) ou qu'une décision majeure doit être justifiée devant le Product Owner.

Ce modèle est pré-rempli avec un cas d'usage : la perturbation J1, qui voit l'arrivée de Mme Sophie Lefèvre (persona enseignante) avec des besoins métier spécifiques qui modifient le scope initialement prévu. Vous adapterez aux besoins concrets de votre équipe.

💡 Mode d'emploi La note MoSCoW se rédige À CHAUD, dès qu'une décision est prise, pas en fin de sprint « pour le dossier ». Elle se relit avec le PO en moins de 5 minutes. Si elle est plus longue, c'est qu'elle dérive en compte-rendu : à éviter.

# 1. Contexte de la décision

La perturbation intervient après la démo de cadrage du matin, appréciée par le sponsor. Celui-ci demande d'intégrer Mme Sophie Lefèvre, 42 ans, enseignante en BTS Communication à Lyon, qui souhaite suivre ses 28 étudiants en révision d'examens.

Ses besoins exprimés sont : voir les scores, repérer les étudiants qui décrochent et leur envoyer des conseils. Ces besoins recoupent partiellement le MVP étudiant, notamment l'affichage des scores et l'historique des quiz.

La décision doit donc arbitrer entre valeur pédagogique nouvelle et maintien de la capacité Release 1.

## 1.1. Perturbation concernée

Perturbation : J1, Mme Sophie Lefèvre, cible enseignante secondaire demandée par le sponsor.

Date d'émission de la note : 29/06/2026

Rédactrice : Aurélie DEMURE, équipe 29

## 1.2. Situation factuelle (résumé)

Mme Sophie Lefèvre souhaite utiliser EduTutor IA avec une classe de 28 étudiants de BTS Communication pour suivre leur progression en révision d'examens. Le Product Vision Board identifie déjà les enseignants comme cible secondaire ; la perturbation rend cette cible prioritaire à cadrer dès la Release 1.

- 5 besoins / user stories enseignantes identifiés : créer une classe, rattacher les étudiants, consulter les scores, repérer les décrochages, envoyer ou préparer un conseil ciblé.

- 2 besoins chevauchent le MVP étudiant existant : score détaillé (US-05) et historique des quiz (US-06).

- Effort additionnel retenu pour une tranche minimale Release 1 : 8 SP, en réutilisant les données déjà produites par le MVP.

- Capacité S1-S5 : 35 SP. L'ajout n'est accepté que si P7 et P9 du catalogue sont sacrifiés / reportés.

Conclusion factuelle : intégrer toute la cible enseignante serait trop lourd ; intégrer une tranche de suivi enseignant minimale est possible et défendable en SHOULD.

# 2. Tableau MoSCoW étendu (scoring effort × impact)

Le tableau ci-dessous tranche les stories candidates liées à Mme Lefèvre. Le score conserve la formule du modèle : (Impact × 10) / Effort.

La logique retenue : maximiser les fonctionnalités qui réutilisent les données du MVP étudiant et différer les fonctions qui nécessitent une messagerie ou un module enseignant complet.

| Story candidate | Niveau | Effort (SP) | Impact (1-5) | Score | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décision globale : cible enseignante en Release 1 | SHOULD | 8 | 5 | 6.3 | La demande sponsor crée une vraie valeur pédagogique et B2B. Ce n'est pas MUST car le MVP étudiant F1-F6 reste prioritaire ; ce n'est pas COULD car la cible enseignante est explicitement demandée en perturbation. |
| US-21a : créer une classe + rattacher les 28 étudiants | SHOULD | 3 | 4 | 13.3 | Tranche minimale de l'US-21. Nécessaire pour regrouper les résultats sous un espace enseignant, sans construire une gestion multi-classes complète. |
| US-22a : consulter les scores de la classe | SHOULD | 3 | 5 | 16.7 | Fort chevauchement avec US-05 et US-06 : on réutilise score /10, détail et historique déjà produits par le MVP étudiant. |
| US-23a : repérer les étudiants qui décrochent | SHOULD | 2 | 5 | 25.0 | Version simple par seuil de score ou absence d'activité. Répond directement au besoin de Mme Lefèvre et reste faisable si le dashboard reste minimal. |
| US-24 complète : envoyer un conseil personnalisé automatisé | WON'T R1 | 13 | 2 | 1.5 | Messagerie et personnalisation complète trop coûteuses pour R1. On garde au mieux un conseil préparé / action manuelle ; la messagerie complète part en backlog futur. |

📊 Formule du score : (Impact × 10) / Effort. La décision globale reste SHOULD : forte valeur métier, mais dépendante d'une compensation de périmètre.

# 3. Contrepartie obligatoire (ce qui sort du sprint)

Principe retenu : on n'ajoute pas la cible enseignante sans retirer du scope. La capacité S1-S5 est fixée à 35 SP ; l'ajout de 8 SP impose de sortir P7 et P9 du catalogue.

La contrepartie évite de transformer la perturbation en surcharge cachée pour l'équipe.

Principe non négociable : la cible enseignante entre en Release 1 uniquement sous forme de tranche minimale. Les fonctionnalités avancées restent en backlog futur.

## 3.1. Stories ajoutées / Stories reportées

| Story ajoutée | + SP | Story reportée (contrepartie) | - SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-21a : classe + rattachement étudiants | +3 | P7 du catalogue | -3 |
| US-22a : scores de classe réutilisant US-05/US-06 | +3 | P9 du catalogue | -3 |
| US-23a : repérage simple des décrochages | +2 | Ajustement restant sur P7/P9 | -2 |

Bilan net : +8 SP ajoutés / -8 SP reportés = capacité S1-S5 maintenue à 35 SP. La Release 1 reste réaliste si P7 et P9 sortent du catalogue.

# 4. Impact sur les Releases

Cette décision modifie la Release 1 sans changer le coeur du MVP étudiant : les fonctionnalités F1-F6 restent la base du produit.

L'ajout enseignant est un complément de suivi, pas un nouveau produit complet.

## 4.1. Release 1 (MVP mercredi 17h45)

Statut : MODIFIÉE. Le MVP étudiant F1-F6 reste garanti, mais la cible enseignante entre en SHOULD via une tranche minimale de suivi de classe.

## 4.2. Release 2 (jeudi 17h45)

Statut : ALLÉGÉE / REPORTÉE. Les éléments P7 et P9 du catalogue sont sortis de la Release 1 pour absorber les 8 SP liés à Mme Lefèvre.

Détail du nouveau scope R1 :

- F1 à F6 : inscription, upload cours, génération QCM, correction, score détaillé, historique utilisateur.

- SHOULD enseignant : espace de classe simple, rattachement étudiants, consultation des scores et repérage des décrochages.

- Conseil ciblé : version minimale acceptable sous forme de conseil préparé / action manuelle, sans messagerie complète.

- P7 et P9 du catalogue : reportés pour maintenir la capacité.

## 4.3. Stories décalées au backlog post-soutenance

- P7 du catalogue : reporté pour compenser l'ajout enseignant.

- P9 du catalogue : reporté pour compenser l'ajout enseignant.

- US-24 complète : messagerie / envoi automatisé de conseil personnalisé, reportée hors Release 1.

- Fonctions avancées enseignant : multi-classes complet, exports avancés, barème automatique, reporting détaillé.

# 5. Validation Product Owner

La décision devra être validée par le Product Owner / sponsor afin de rendre l'arbitrage opposable au reste du projet.

La validation attendue porte explicitement sur le classement SHOULD de la cible enseignante et sur le report de P7/P9.

| Product Owner | [À compléter : PO / sponsor] |
| --- | --- |
| Date / heure validation | [À compléter après validation] |
| Canal de validation | [Réunion orale · Message Teams · Email] |
| Trace / preuve | [Capture ou compte-rendu à joindre] |
| Statut | ☐ Validé ☐ Validé sous conditions ☐ Rejeté ☒ En attente |

# ✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant de soumettre le livrable au Product Owner. Un livrable rempli avec « Partiel » sur plusieurs lignes signale un besoin de revue collective avant validation.

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| La perturbation déclenchante est explicitement nommée (J1, J3, J3-bis, J4) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - perturbation J1 Mme Lefèvre explicitement nommée. |
| La situation factuelle est décrite sans interprétation ni émotion | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - situation décrite à partir des faits : sponsor, enseignante, 28 étudiants, scores, décrochage, conseils. |
| Au moins 3 stories candidates sont listées avec un niveau MoSCoW assigné | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - 5 lignes candidates dont 3 SHOULD et 1 WON'T R1. |
| Chaque story candidate a un score Impact/Effort chiffré (formule explicite) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - score calculé avec la formule Impact × 10 / Effort. |
| La contrepartie obligatoire est documentée pour CHAQUE story ajoutée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - chaque ajout est compensé par P7/P9 du catalogue. |
| Le bilan net SP (ajout - retrait) est calculé et raisonnable | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - +8 SP / -8 SP, capacité S1-S5 maintenue à 35 SP. |
| L'impact sur Release 1 et Release 2 est explicité section par section | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - R1 modifiée en SHOULD enseignant ; fonctionnalités avancées reportées. |
| Les stories décalées sont listées pour traçabilité backlog futur | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - P7, P9, US-24 complète et fonctions avancées listées. |
| La validation PO est tracée (date, canal, preuve) | ☐ Oui ☒ Partiel ☐ Non | Partiel - bloc PO laissé à compléter après validation effective. |
| La note tient en 1 à 2 pages (relisible en moins de 5 minutes) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Oui - document rempli à partir du modèle fourni et relisible rapidement. |

# 📚 Références et conventions

## Références incontournables

• Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) : mohamedelafrit.com/teaching/Master_Classe_Agile/cours.html

• Scrum Guide officiel FR : scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

• Site APOCAL'IPSSI : mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

## Références spécifiques à ce document

• Méthode MoSCoW, DSDM Consortium (origine 1994) : https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html

• Wikipédia, MoSCoW method : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_MoSCoW

• Roman Pichler, Effort vs Value Prioritization : https://www.romanpichler.com/blog/agile-product-roadmaps/

• APOCAL'IPSSI, Perturbation J1 (Mme Lefèvre) : https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j1-produit.php

## Convention de versionnement

- • v1.0, version initiale produite lors du cadrage matinal

- • v1.1, v1.2, révisions mineures (typo, ajout d'item) après revue PO

- • v2.0, révision majeure suite à une perturbation (changement de scope)

- • Chaque version est commitée séparément avec message Git explicite

- • Le statut « Validé PO » nécessite une trace écrite (commentaire, mail, Teams)