## Mode d'emploi
Modèle : Burndown de sprint & Burnup de projet
Equipe 29 - EduTutor IA - Outil de pilotage (sprint J4 + semaine complete)
À quoi ça sert
Le BURNDOWN suit le reste à faire d'un sprint : la courbe doit descendre vers 0.
Le BURNUP suit le réalisé cumulé du projet face au périmètre total (qui peut monter quand une perturbation ajoute du travail).
Comment l'utiliser
1. Onglet « Burndown (sprint) » : renseignez le total de points et la durée du sprint. La colonne « Idéal » se calcule toute seule. Chaque soir, saisissez le reste à faire dans la colonne « Réel ».
2. Onglet « Burnup (projet) » : à chaque fin de sprint, notez le périmètre total et le réalisé cumulé, et l'événement (perturbation) qui fait éventuellement monter le périmètre.
3. Les graphiques et les indicateurs se recalculent automatiquement.
Les cellules jaunes contiennent les donnees reelles de l'Equipe 29 : burndown du sprint manageriel J4 (jeudi, perturbation succes national) et burnup de la semaine complete (S0 a S6, cadrage -> J4).
Comment lire les courbes
Burndown : si la courbe RÉELLE passe AU-DESSUS de la ligne idéale, le sprint est en retard (il reste plus de travail que prévu). On réagit tôt (entraide, replanification).
Burnup : quand le périmètre monte d'un cran (perturbation), l'écart avec le réalisé se creuse et la date de fin recule. C'est chiffré, pas ressenti.
Indicateurs de pilotage (calculés automatiquement)
Vélocité moyenne (points par sprint), reste à faire, et estimation des sprints restants = reste ÷ vélocité. À montrer au jury pour prouver que vous pilotez.
Auteurs : Mohamed Amine EL AFRIT & Sayf BEJAOUI · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Burndown (sprint)
Burndown de sprint
Reste à faire jour par jour. Objectif : atteindre 0 en fin de sprint.
Paramètres
Total d'heures engagees (sprint J4) | 8.5
Duree du sprint (heures) | 7
Heure (h ecoulees depuis 10h00) | Idéal | Réel (reste à faire, h)
0 |  | 8.5
2 |  | 4.5
4 |  | 2
6 |  | 0.5
7 |  | 0
Indicateurs
Reste à faire (dernier point)
Heures terminées
Idéal au dernier point
% terminé

## Burnup (projet)
Burnup de projet
Périmètre total vs réalisé cumulé, sprint par sprint.
Sprint | Périmètre total | Réalisé (cumulé) | Événement (perturbation, ajout de périmètre…)
S0 · Lun 13h30 | 56 | 0 | Départ — cadrage bouclé (7 artefacts, 24 US)
S1 · Lun 18h | 56 | 9
S2 · Mar 12h30 | 56 | 9 | J2 — latence 42s→12s (ADR-002)
S3 · Mar 18h | 56 | 18
S4 · Mer 12h30 | 61 | 26 | +5 : J3 injection (US-25, sécurité, MUST)
S5 · Mer 18h | 69 | 45 | +8 : J3-bis RGPD (US-12 repriorisée + US-26) — MVP v1.0.0 livré 17h45
S6 · Jeu 12h30 | 101 | 47 | +32 : J4 succès national (RGAA/i18n/scale) — en cours
Indicateurs de pilotage
Sprints réalisés
Vélocité moyenne (pts/sprint)
Périmètre total actuel
Réalisé actuel
Reste à réaliser
Sprints restants (estimation)
Astuce : les indicateurs pointent sur la dernière ligne (S6). Si vous ajoutez des sprints, insérez les lignes AU-DESSUS de la dernière pour que les plages suivent.