## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition du sprint de la perturbation J4 (succès national — scalabilité, RGAA, i18n) — EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 29
Membres | Adam AMRANE, Aurélie DEMURE, Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA, Sofiane OUADAH, Maxence PICAULT, Nassim BOUZERARA
Sprint concerné | Sprint J4 (perturbation succès national — scalabilité / RGAA / i18n)
Version | v1.0
Date de remise | Perturbation J4 — jeudi 02/07/2026 (10h00 → 17h00, présentation Direction)
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint J4
SPRINT BACKLOG : PERTURBATION J4 (SUCCÈS NATIONAL)
Jeudi · objectif : cadrer le passage à l'échelle (scalabilité, RGAA, i18n) — artefacts agiles à jour, risques identifiés, pilotage en place — avant la présentation à la Direction à 17h00
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint J4 (perturbation succès national)
Date | Jeudi 02/07/2026 — perturbation 10h00, présentation Direction 17h00
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 7h = 49h-pers (fenêtre 10h-17h, dont finitions Release 2 en parallèle)
Vélocité cible (SP) | Managérial : artefacts + risques + pilotage (cf. Product Backlog v1.5, EP-08)
Objectif sprint | Livrer les artefacts agiles mis à jour (vision, persona, story map, backlog, release planning), l'analyse de risques et le pilotage (burndown/burnup) avant 17h — implémentation technique complète des 3 axes hors scope du jour, sauf bonus PoC (ADR-003).
Scrum Master | Maxence PICAULT
Product Owner | Sofiane OUADAH
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-J4.5 Analyse de risques : matrice probabilité × impact, 7 risques, chacun relié à une action backlog · Assigné : Maxence · Estim 1h30 »
❌ À ÉVITER | « On codera le multilingue et l'accessibilité plus tard » sans mettre à jour les artefacts ni tracer les risques (le PO et la Direction n'ont alors aucune visibilité, exactement ce que la perturbation teste)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-28 | T-J4.1 | Mettre à jour le Vision Board (3 axes : scalabilité, RGAA, i18n) dans les sections Target Groups / Product Value / Business Goals / Differentiation | Sofiane OUADAH | 1 | 0 | Done
US-27 | T-J4.2 | Étendre les personas : ajouter une persona internationale et en situation de handicap (Lucia), sans retirer les 3 personas existantes | Aurélie DEMURE | 1 | 0 | Done
US-27 | T-J4.3 | Mettre à jour la Story Map : section « Axes transverses J4 » (items a11y/i18n/scale taggués) | Sofiane OUADAH | 0.5 | 0 | Done
US-30 | T-J4.4 | Repriorisation du Product Backlog : nouvel Epic EP-08, US-27 à US-32 taguées [a11y]/[i18n]/[scale]/[risk], MoSCoW à jour | Sofiane OUADAH | 1 | 0 | Done
US-32 | T-J4.5 | Analyse de risques : matrice probabilité × impact, ≥5 risques, chacun relié à une action préventive dans le backlog | Maxence PICAULT | 1.5 | 0 | Done
US-30 | T-J4.6 | Mettre à jour le Release Planning (sprints 6/7 corrigés) et remplir le Burnup global (impact cumulé des perturbations sur le scope) | Adam AMRANE | 1 | 0 | Done
US-30 | T-J4.7 | Préparer ce Sprint Backlog (next sprint) + burndown dédié, sans toucher aux sprint backlogs précédents (historique conservé) | Nassim BOUZERARA | 0.5 | 0 | Done
US-31 | T-J4.8 (BONUS) | PoC technique : ADR-003, migration vers une architecture scalable (cache + file d'attente asynchrone), option la plus sûre et rapide à documenter dans le temps imparti | Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA | 2 | 0 | Done
TOTAL |  | 8.5 h estimées · capacité 49 h-pers · 8/8 tâches Done (livrable managérial complet + bonus PoC) |  | 8.5 | 0
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint J4
BURNDOWN : SPRINT J4 (succès national)
Trajectoire des heures restantes jeudi 10h00 → 17h00 — chantier managérial (artefacts + risques + pilotage) + bonus PoC
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
10h00, Début sprint | 8.5 | 8.5 | 0 | Début, toutes les tâches en Todo
12h00, Point rapide | 4.5 | 4.5 | 0 | Artefacts agiles (vision/persona/story map/backlog) livrés
14h00, Mi-sprint | 2 | 2 | 0 | Analyse de risques + release planning/burnup livrés
16h00, Avant clôture | 0.5 | 0.5 | 0 | Sprint backlog + bonus ADR-003 en finalisation
17h00, Fin sprint / Présentation Direction | 0 | 0 | 0 | Tous les livrables J4 déposés, présentation Direction
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non