## Garde
A
APOCAL'IPSSI
PERTURBATION J4 · LIVRABLE 2 SUR 4
Analyse de risques
Matrice probabilité × impact — passage à l'échelle (scalabilité, RGAA, i18n)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Équipe 29 · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 29
Membres | Adam AMRANE, Aurélie DEMURE, Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA, Sofiane OUADAH, Maxence PICAULT, Nassim BOUZERARA
Sprint concerné | Perturbation J4 (succès national — scalabilité / RGAA / i18n)
Version | v1.0
Date de remise | Jeudi 02/07/2026 avant 17h00 (perturbation déclenchée ~10h00)
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-analyse-risques-vY.Z.xlsx (ex. equipe-29-analyse-risques-v1.0.xlsx)

## Matrice des risques
MATRICE DES RISQUES : PERTURBATION J4 (PASSAGE À L'ÉCHELLE)
Probabilité (1 Faible · 2 Moyenne · 3 Élevée) × Impact (1 Faible · 2 Moyen · 3 Élevé) = Score de criticité (1 à 9)
ID | Risque | Catégorie | Probabilité | Impact | Score | Niveau | Action préventive (→ backlog) | Priorité | Owner
R1 | Surcharge des serveurs lors d'un pic de trafic national (ex. passage télé) | Infra / Scalabilité | 3 | 3 | 9 | Élevé | US-30 [scale] Test de charge + cache (Redis) + autoscaling — cf. ADR-003 | MUST · 13 SP | Directeur technique
R2 | Non-conformité RGAA → exclusion du marché de référence nationale / contentieux | Conformité / Légal | 2 | 3 | 6 | Élevé | US-27 [a11y] Audit RGAA + correctifs focus visible & contrastes | MUST · 8 SP | Product Owner
R3 | Panne du LLM local unique (Ollama) → génération de quiz interrompue | Résilience technique | 2 | 3 | 6 | Élevé | US-31 [risk] Fournisseur LLM de secours (bascule sur la factory existante) | SHOULD · 5 SP | Directeur technique
R4 | Budget / délai i18n dépassés (trop de langues visées, qualité de traduction insuffisante) | Produit / Budget | 2 | 2 | 4 | Moyen | US-28 [i18n] Externalisation des textes, pilote volontairement limité à FR/EN | MUST · 8 SP | Product Owner
R5 | Traduction LLM à la volée dénature le contenu pédagogique dans une langue non testée | Qualité IA | 2 | 2 | 4 | Moyen | US-29 [i18n] Paramètre de langue LLM + validation post-génération renforcée | SHOULD · 5 SP | Équipe IA
R6 | Perte ou fuite de données pendant la migration scalable (cache, autoscaling) | Sécurité / Data | 1 | 3 | 3 | Moyen | US-32 [risk] Plan de sauvegarde & procédure de rollback avant bascule | MUST · 3 SP | Directeur technique
R7 | Écart entre le scope total du backlog (216 SP) et la vélocité réelle de l'équipe (~56 SP/semaine) → date de fin repoussée sans arbitrage explicite | Pilotage / Planning | 3 | 2 | 6 | Élevé | Repriorisation MoSCoW stricte à chaque perturbation + revue du Release Planning / Burnup global (déjà en place, cf. Equipe_29_release-planning-v1.1.xlsx) | MUST · pilotage continu | PO + Scrum Master
📌 LÉGENDE
Score 6-9 | Risque ÉLEVÉ | Action préventive obligatoire, priorisée MUST dans le backlog.
Score 3-4 | Risque MOYEN | Action préventive recommandée, priorisée SHOULD.
Score 1-2 | Risque FAIBLE | Surveillance, action optionnelle (COULD).
✍️ MÉTHODE
Chaque risque de score ≥ 3 a une action préventive traduite en item de Product Backlog (US-27 à US-32, cf. equipe-29-product-backlog-v1.5.xlsx), estimée en SP et priorisée en MoSCoW — pas de risque documenté sans contrepartie actionnable.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Au moins 5 risques identifiés (CA-J4-3) | ☑ Oui | 7 risques (R1-R7) couvrant infra, conformité, résilience, budget, qualité IA, sécurité et pilotage.
Chaque risque est noté en probabilité × impact (matrice explicite) | ☑ Oui | Échelle 1-3 sur chaque axe, score 1-9, niveau Faible/Moyen/Élevé.
Chaque risque prioritaire (score ≥ 3) a une action préventive estimée et priorisée dans le backlog (CA-J4-4) | ☑ Oui | Actions = US-27 à US-32 du Product Backlog v1.5, chacune estimée en SP et MoSCoW.
Les risques couvrent les 3 axes de la perturbation (scalabilité, RGAA, i18n) | ☑ Oui | R1/R6/R7 scale · R2 RGAA · R4/R5 i18n · R3 résilience LLM.
La matrice a été co-construite en équipe (pas un exercice solo) | ☐ Oui | À confirmer en équipe avant remise.