## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
32 user stories organisées en 8 epics, avec critères INVEST et MoSCoW — durci perturbations J3 (sécurité), J3-bis (RGPD), J4 (scale/RGAA/i18n)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 29
Membres | Adam AMRANE, Aurélie DEMURE, Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA, Sofiane OUADAH, Maxence PICAULT , Nassim BOUZERARA
Sprint concerné | Perturbation J4 (succès national — scalabilité / RGAA / i18n)
Version | v1.5
Date de remise | Jeudi 02/07/2026 avant 17h00 (perturbation déclenchée ~10h00)
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA
6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | n.c.
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | n.c.
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19, US-25 | n.c.
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | n.c.
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | n.c.
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17, US-26 | n.c.
EP-07 | Suivi pédagogique enseignant | Suivre sa classe | US-12, US-17 | n.c.
EP-08 | Accessibilité, internationalisation & résilience | Transverse (tous parcours) — perturbation J4 | US-27, US-28, US-29, US-30, US-31, US-32 | n.c.

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
32 user stories : 13 MUST (MVP F1-F6 + sécurité US-25 + RGPD US-12/US-26 + RGAA/scale US-27/28/30/32) + 9 SHOULD R2 + 6 COULD R2 + 4 WON'T
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en ≤ 15 s via Llama 3.2 3B local (Re-estimé 8→3 SP suite à perturbation J2 — cf. ADR-002 & benchmark-llm.docx) | □ | □ | S2 | Done
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo
US-25 | EP-03 | En tant que responsable conformité (DPO) de l'établissement, je veux que la génération de quiz résiste aux tentatives d'injection de prompt dissimulées dans un cours, afin de garantir des QCM fiables, non manipulables et conformes avant toute livraison MVP. | Tous personas | MUST | 5 | G: un cours uploadé contient une instruction cachée (texte invisible, encodage, langue étrangère) visant à manipuler les réponses W: le pipeline de génération de quiz (system prompt structuré + validation post-LLM) s'exécute T: l'injection est neutralisée — sortie toujours 4 options distinctes + 1 correct_index valide, et les 5 tests adversariaux versionnés passent en CI (Perturbation J3 — OWASP LLM01, cf. note de sécurité perturbations/J3) | □ | □ | S2 (perturbation J3) | Todo
US-26 | EP-06 | En tant que DPO de l'établissement, je veux un registre horodaté des demandes d'accès (DataRequest) et une politique de rétention documentée, afin de démontrer la conformité RGPD (Art. 15/17/20) lors d'un contrôle ou d'une nouvelle demande SAR. | Tous personas | MUST | 3 | G: une demande d'accès (SAR) est reçue par email W: elle est enregistrée dans le modèle DataRequest (demandeur, date, statut, date de réponse, hash de l'export) T: le registre est consultable par le DPO, la politique de rétention (durées/motifs/suppression) est publiée, et la réponse écrite au demandeur référence les Art. 16/17/18/20 (Perturbation J3-bis — SAR Hugo Petit, cf. politique de rétention perturbations/J3B) | □ | □ | J3-bis (perturbation RGPD) | Todo
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Tous personas | MUST | 5 | G: un utilisateur authentifié appelle GET /api/accounts/me/export/ W: le système filtre strictement par request.user (aucune fuite inter-comptes) T: export JSON + CSV (compte, cours, quizz, réponses, signalements, logs) téléchargeable, horodaté (Priorité réévaluée SHOULD→MUST le 01/07 suite perturbation J3-bis / SAR Hugo Petit — cf. Story Map ; repositionnement physique de la ligne à faire au prochain backlog refinement) | □ | □ | J3-bis (perturbation RGPD) | Todo
US-21 | EP-07 | En tant qu'enseignante, je veux créer une classe et inviter mes étudiants via un code d'accès, afin de regrouper leurs résultats sous un même espace de suivi. | Enseignant·e | SHOULD | 8 | [1 critère type : G: enseignante authentifiée sur /classe/creer · W: saisit un nom de classe et valide · T: classe créée, code d'accès à 6 caractères généré, partageable aux étudiants] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-22 | EP-07 | En tant qu'enseignante, je veux consulter les scores agrégés de ma classe sur les quiz passés, afin d'avoir une vue d'ensemble de la progression du groupe. | Enseignant·e | SHOULD | 8 | [1 critère type : G: une classe avec au moins 1 étudiant ayant passé un quiz · W: l'enseignante ouvre /classe/dashboard · T: liste des étudiants affichée avec score moyen, nb de quiz passés, date de dernière activité] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-23 | EP-07 | En tant qu'enseignante, je veux repérer les étudiants dont le score moyen passe sous un seuil défini, afin d'identifier rapidement ceux qui décrochent. | Enseignant·e | COULD | 5 | [1 critère type : G: dashboard de classe avec scores agrégés disponible · W: un étudiant a un score moyen sous le seuil configuré (ex. 5/10) · T: l'étudiant apparaît surligné/filtré dans une vue "à surveiller"] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-24 | EP-07 | En tant qu'enseignante, je veux envoyer un message ou un conseil personnalisé à un étudiant repéré en difficulté, afin de l'aider à se remobiliser. | Enseignant·e | WON'T | 13 | Hors scope produit actuel (système de messagerie à construire de zéro, aucune validation du besoin). | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-27 | EP-08 | En tant qu'utilisateur·trice en situation de handicap, je veux naviguer et utiliser EduTutor au clavier avec un lecteur d'écran, afin d'accéder au service comme n'importe quel élève (obligation RGAA pour un service de référence nationale). | Tous personas | MUST | 8 | G: un audit RGAA est mené sur les parcours F1-F6 W: les non-conformités (contrastes, focus visible, alt textes, navigation clavier) sont corrigées T: les parcours critiques (inscription, upload, quiz, résultats) sont utilisables au clavier et au lecteur d'écran, contrastes ≥ AA (Perturbation J4 — condition non négociable de l'État pour la plateforme de référence) | □ | □ | J4 (perturbation succès national) | Todo
US-28 | EP-08 | En tant qu'utilisateur·trice non francophone, je veux utiliser l'interface EduTutor dans ma langue, afin de comprendre et utiliser le service sans barrière linguistique. | Tous personas | MUST | 8 | G: tous les textes d'interface sont actuellement codés en dur en français W: les textes sont externalisés dans des fichiers de langue (i18n) T: un premier pilote FR/EN est disponible, sélecteur de langue accessible depuis toutes les pages (Perturbation J4 — scope volontairement limité à 2 langues pilotes pour maîtriser le budget/délai, cf. risque R4) | □ | □ | J4 (perturbation succès national) | Todo
US-29 | EP-08 | En tant qu'étudiant·e non francophone, je veux que le quiz généré par le LLM soit rédigé dans ma langue, afin de réviser dans la langue que je maîtrise le mieux. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : paramètre de langue transmis au LLM, quiz généré + validé structurellement (4 options/1 correct_index) dans la langue cible] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-30 | EP-08 | En tant que directeur technique, je veux que la plateforme absorbe un pic de trafic national sans interruption, afin de garantir la continuité de service lors des pics d'audience (ex. passage télé). | Établissement | MUST | 13 | G: un test de charge simule un pic de trafic national (x N utilisateurs simultanés) W: le cache (Redis) et la mise à l'échelle horizontale des workers sont activés T: le service reste disponible et les temps de réponse restent acceptables sous charge, sans perte de données (Perturbation J4 — cf. ADR-003 migration scalable, perturbations/J4) | □ | □ | J4 (perturbation succès national) | Todo
US-31 | EP-08 | En tant que directeur technique, je veux disposer d'un fournisseur LLM de secours, afin que le service de génération de quiz reste disponible même en cas de panne du LLM local principal. | Établissement | SHOULD | 5 | [1 critère type : bascule automatique ou manuelle vers un second backend LLM déjà supporté par la factory (cf. llm/services/factory.py) en cas d'indisponibilité du backend principal, avec alerte monitoring] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-32 | EP-08 | En tant que directeur technique, je veux un plan de sauvegarde et de rollback avant toute migration d'architecture, afin de ne pas risquer une perte ou une fuite de données pendant le passage à l'échelle. | Établissement | MUST | 3 | G: une migration d'architecture (cache, autoscaling) est planifiée W: une sauvegarde complète de la base est prise et testée en restauration avant bascule T: une procédure de rollback documentée permet de revenir à l'état stable en < 30 min (Perturbation J4 — mitigation du risque R6, cf. analyse de risques perturbations/J4) | □ | □ | J4 (perturbation succès national) | Todo
TOTAL | [5 empty] | 32 stories · 216 SP scope total · à arbitrer contre vélocité cible ~56 SP/semaine

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non